## Slide 1: LTL e Contract Logistics
Steering Committee
June 2026

## Slide 2
2
Agenda
Focus on Tavoli TMS
Iniziative
Summary

## Slide 3
3
Agenda
Focus on Tavoli TMS
Iniziative
Summary

## Slide 4: Summary
Abbiamo vinto il nuovo tendere VW
Riviste le priorità dei tavoli TMS
Numero di nuove attività (CR/WAV)
Chart: 
| 0 - Pipeline | 1 - In Corso | 2 - Completate | 3 - Annullate/Sospese
Column1 | 6
BR | 1 | 1
HLD | 3 | 3
LLD | 4 | 2
Development | 34
Test | 3
Live | 40
Live ultimi 30 giorni | 2
Numero di attività completate negli ultimi 30 gg (CR/WAV)
Principali aggiornamenti
5
10
Numero di attività in rilascio nei prossimi 30 gg (CR/WAV)
7

## Slide 5
5
Agenda
Focus on Tavoli TMS
Iniziative
Summary

## Slide 6
PRIO | Codice | Tavolo | Descrizione | Stato | Last Updates | Next Step | Live
1 | WAV328 | Planning | Strutturazione del processo di pianificazione per il mondo LTL, dalla ricezione degli ordini all’avvio dell’execution | Stima tempi e costi | Effettuato incontro di simulazione con Sima che ha dato errore per mancanza della chiave di PTV | Revisione delle regole di SGA @Business Da fissare riunione con PTV per l’attivazione di un’utenza di test e per attivare Apikey per effettuare i test @T&T/PTV | tbd
2 | WAV289 | XDOCK | Revisione dei processi in magazzino per la gestione guidata e controllata del Xdock con la registrazione delle movimentazioni interne al magazzino | Valutazione della soluzione | Errore di autorizzazioni su SGA in corso di verifica | Da condividere i dettagli dell’errore con Sima @T&T Da fissare una seconda riunione con Sima per la copertura dei requisiti a causa dei rallentamenti su test @T&T | tbd
3 | WAV327 | Network Partner | Definizione dei diversi modelli di gestione dei partner in termini di processi, integrazioni e hardware, per poi organizzare un piano di migrazione. Il focus è la gestione tramite integrazione EDI | Approval Plausibility | In attesa dei benefici attesi prima di procedere con approval | Definizione benefici attesi @Business Passaggi di approval plausibility @T&T | tbd
4 | WAV382 | Associazione Addebiti | Valutazione del modulo per verifica, controllo e gestione delle prefatture | Hypercare | Effettuata riunione di allineamento sui feedback di Sima Hypercare in corso | Definizione piano di roll-out @Business Feedback attivazione fatturazione cross e apertura nuova progettualità @Business In corso verifiche su segnalazioni emerse dopo test in filiale @T&T Test dopo risoluzione segnalazioni @Business | 10/07 (passivoCTL)
5 | WAV323 | Ricalcolo Massivo Valorizzazioni | Attivazione del ricalcolo massivo delle valorizzazioni con schedulazione | Pianificazione sviluppi | Ricevuta approvazione da Business | In attesa di sviluppi di Sima @Sima | 25/9 – tbc
6 | WAV200 | Costi Handling | Gestione interna a TMS dei costi di handling dei magazzini ed integrazione con BI Finance | Test | Simulazione e monitoraggio in corso Impossibilità tecnica nell’aggiunta del filtro per la ripartizione mensile Impossibilità tecnica per l’estrazione degli addebiti associati ai viaggi Ripartizione UDM: non configurabile stato «Partito+» Effettuato ribaltamento del DB da SGA Prod a SGA Test | Ripartizione costi dei carrelli: in corso risoluzione del bug per l’utilizzo della tariffa cumulativa @Sima/T&T Configurazione tariffe in test, calcolo addebiti e condivisione risultati T&T/Business | 11/1
 | WAV416 | Adozione DeCA – Arcese Spagna | Adozione del DeCA richiesta dalla normative Spagnola in vigore dal 5/10 | Pianificazione sviluppi | Approval MVP per normativa | Chiarimento contrattuale con Gulliver @Ufficio Acquisti Stipula contratto con Accudire @Ufficio Acquisti Pianificazione degli sviluppi @Sima | 25/9
Focus Tavoli SIMA

## Slide 7
Focus Tavoli SIMA - Gantt
Iniziativa | Descrizione | Fase | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
 |  |  | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 13/7 | 20/7 | 27/7 | 3/8 | 10/8 | 17/8 | 24/8 | 31/8 | 7/9 | 14/9 | 21/9 | 28/9 | 5/10
WAV328 | Planning | HLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV289 | XDOCK | HLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV327 | Network Partner | Plausibility |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV382 | Associazione Addebiti e Rifatturazione attiva | Delivery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV323 | Ricalcolo Massivo Valorizzazioni | Delivery¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV416 | Adozione DeCA – Arcese Spagna | HLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WAV200 | Costi Handling | Delivery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approval
Dev SGA²
SIT
UAT
Dev
SIT
UAT
Deploy
HC
Chiusura requisiti
Costi e tempi
Approval
Approval
Oggi 24/8
Incontri con Sima, analisi e HLD
Incontri con Sima, analisi e HLD
Go-Live (passivo CTL)
10/7
Go-Live
25/9³
¹ Il piano di delivery è provvisorio perché ancora da approvare.
² Gli sviluppi di Sima avranno un elapsed stimato di due settimane ancora da pianificare nel range di settimane indicato.
³ Il Go-live dovrà essere confermato in base alla pianificazione del rilascio di SIMA, che darà priorità agli sviluppi sul DeCA.
Analisi stima di plausibility
Approval
HC
Plausibility
HLD
Delivery
Delivery tbc
Normativa
5/10
Conf.
Simulazioni
Esiti
Approval
Dev
Deploy
Go-Live
11/1
Chiusura requisiti
Costi e tempi
Chiusura requisiti
Costi e tempi
Approval
Solutioning
Incontri con Sima e analisi
Incontri con Sima e analisi
Approval¹
Costi e tempi
Solutioning
Dev
SIT
UAT
HC
Go-Live
25/9

## Slide 8
8
Agenda
Focus on Tavoli TMS
Iniziative
Summary

## Slide 9: Iniziative in corso
ID | TITLE | RAG | % | PHASE | RELEASE | Ultimo Stato | Prossimi Passi
WAV-94 | EPM |  | 80 | UAT | 30/04 15/07 | Definita soluzione per gestione consolidato tramite report | Completare UAT
CR-145 | Reporting Finance (Spedizioni non valorizzate) |  | 30 | HLD | 30/09 TBD | In review soluzione Data Platform | Condividere business case aggiornato
PRJ-509 | Automatizzazione solleciti pagamenti |  | 10 | BR | 30/10 | Mappato processo as-is Valutata soluzione standard | Condividere proposta implementazione
PRJ-508 | Automatizzazione registrazione fatture passive |  | 5 | BR | 2027 | Mappato processo as-is per fatture fornitori diretti | Mappare processo as-is per fatture fornitori indiretti
PRJ-507 | Abbinamento automatico incassi e fatture clienti |  | 60 | UAT | 30/06 | Definita soluzione | Avviare test
WAV-317 | Reverse charge |  | 40 | DEV | 04/08 | Iniziativa approvata In valutazione automatizzazione generazione F24 | Pianificare test
WAV-402 | Reverse charge – Generazione F24 |  | 20 | HLD | TBD | In valutazione soluzione | Condividere soluzione, tempi e costi

## Slide 10: Iniziative in corso
ID | TITLE | RAG | % | PHASE | RELEASE | Ultimo Stato | Prossimi Passi
WAV-271 | Invoice split - Francia |  | 20 | BR | 2027 | Completata condivisione processo Italia e raccolte specificità Francia (Arcese+Ventana) | Condividere benefici, costi e piano di dettaglio
WAV-176 | Invoice split - Spagna |  | 20 | HLD | 31/09 | Condiviso processo Italia In raccolta materiale necessario | Condividere effort
WAV-123 | Data Archiving |  | 55 | DEV | 30/06 | In corso archiviazione dati Tax Transaction anno 2023 In Corso approfondimenti su Dataverse | 
CR-355 | Credit report |  | 20 | HLD | 31/07 | Soluzione approvata | Negoziazione economica
WAV-133 | Gestione e qualifica contratti fornitori indiretti |  | 20 | HLD | 2027 | Rivisti requisiti per primo MVP | Condividere costi aggiornati
NA | Release 10.0.47 |  | 0 | Da avviare | 21/06 | Schedulazione confermata | Comunicazione piano con inizio test 21/05
NA | Release 10.0.49 |  | 0 | Da avviare | 24/10 |  | 
CR-391 | Spagna – Modifica tag in tracciato SII |  | 90 | TEST | 30/06 |  | Completare test

## Slide 11: Iniziative in corso
ID | TITLE | RAG | % | PHASE | RELEASE | Ultimo Stato | Prossimi Passi
CR-398 | Belgio – Automatizzazione campi fatturazione elettronica |  | 20 | HLD | 15/06 TBD | Condivisa soluzione e effort | Negoziazione economica
WAV-154 | Fatturazione elettronica Francia + Arxivar Ciclo Passivo |  | 40 | LLD | 01/09 | Approvata iniziativa | Pianificazione test
WAV-386 | Fatturazione elettronica Francia – Ciclo Attivo |  | 0 | Da avviare | TBD |  | 
CR-83 | SAP Concur – Collegamento richiesta di trasferta note spese |  | 70 | UAT | 13/07 | Completati sviluppi | Completare test
WAV-307 | SAP Concur - Modulo Travel |  | 80 | SCOUTING | 30/06 | In corso scouting tra diverse piattaforme | Condividere matrice di comparazione con risultati valutazioni
CR-396 | SAP Concur – Approvazione km auto |  | 5 | BR | 2027 |  | Consolidare e validare i requisiti
WAV.92 | Sp@ce – Notifiche asset owner |  | 90 | TEST | 30/06 | Completati test | Rilasciare in produzione

## Slide 12: Suspended Initiatives
ID | TITLE | RAG | % | PHASE | RELEASE | Ultimo Stato | Prossimi Passi
CR-398 | Belgio – Automatizzazione campi fatturazione elettronica |  | 20 | HLD |  | Sospeso su indicazione di xx | 
WAV-154 | Fatturazione elettronica Francia + Arxivar Ciclo Passivo |  | 40 | LLD |  |  | 
WAV-386 | Fatturazione elettronica Francia – Ciclo Attivo |  | 0 | Da avviare |  |  | 
CR-83 | SAP Concur – Collegamento richiesta di trasferta note spese |  | 70 | UAT |  |  | 
WAV-307 | SAP Concur - Modulo Travel |  | 80 | SCOUTING |  |  | 
CR-396 | SAP Concur – Approvazione km auto |  | 5 | BR |  |  | 
WAV.92 | Sp@ce – Notifiche asset owner |  | 90 | TEST |  |  |